## Sheet1
项目及小组工作进度表
活动编号描述 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11 | Week12 | Week13 | Week14 | Week15 | Week16 | Week17
确定主题内容 |  | Start | End
根据不同功能进行页面划分 初步确定页面数量 |  |  | Start |  | End
结合功能需求，讨论并确立项目 总的主题样式方案 |  |  |  |  | Start |  | End
对页面样式进行初步分类 | [6 empty] | Start | End
完成页面初步框架，搜集素材 | [7 empty] | Start
结合需求确定页面设计 所用的技术和工具
进行页面初步规划， 进行模块化和简要分栏
搜集合适的配色方案、背景图片 图标和动效等素材
完成页面中期框架， 加入所选取的素材
就初步框架进行细化， 确立各类页面样式布局
进行各页面和模块的静态样式设计
初步对接与绑定各类模块功能接口
为各模块添加所需动态效果
完成整体页面布局，确定界面
对各页面模块进行样式整合并调整
检查页面展示运行效果， 完成页面布局
|  | 工期 |  |  | 已完成的 |  | Start | 开始 |  | End | 结束 |  | ……………… | 浮动时间 |  | End | 延期
个人的工作量
庞守任 |  | 选举组长，确定课题 可行性分析报告---引言、项目概述 | CASE（Computer-Aided Software Engineering, 计算机辅助软件工程）工具调研及应用 | SRS--CSCI能力需求、CSCI外部接口需求、软件子系统功能 | 分工协作练习用静态建模(如UML）等工具对所负责的项目建模，用模型model与用户沟通。分工协作，用上面的工作补充完善SRS和所负责的项目 | 根据最新课程内容继续完善自己项目的SRS，学习华为敏捷DevOps开发方法理论课件， 进行华为凤凰商城项目实验三，学习敏捷开发中如何进行持续测试与反馈 | 分工协作设计SAD初稿、学习软件体系结构并写出学习报告（笔记） | 分工协作，学习、检索研究经典软件体系结构案例、完善项目SAD
张天祥 |  | 选举组长，确定课题 可行性分析报告---对现有系统的分析、所建议的系统 | 分析我们项目中可能存在的风险，细化风险管理（做出风险分级及应对预案） | 细化风险管理、做出应预案，SRS--算法说明、各项需求、尚未解决的问题 | 分工协作练习用静态建模(如UML）等工具对所负责的项目建模，用模型model与用户沟通。分工协作，用上面的工作补充完善SRS和所负责的项目 | 根据最新课程内容继续完善自己项目的SRS，学习华为敏捷DevOps开发方法理论课件， 进行华为凤凰商城项目实验三，学习敏捷开发中如何进行持续测试与反馈 | 分工协作设计SAD初稿、学习软件体系结构并写出学习报告（笔记） | 分工协作，学习、检索研究经典软件体系结构案例、完善项目SAD
王凯 |  | 选举组长，确定课题 可行性分析报告---社会因素方面的可行性、可行性结论 | ch3 习题12，参考书皮卡地里电视广告销售系统按COCOMOII的工作量模型应用例子，估算自己项目的初始工作量 | SRS--CSCI内部接口需求、内部数据需求、计算机资源需求、CSCI环境需求、保密性需求 | 读《掌握需求过程(第3版) 》，对比其附录A和国标SRS的模板，分析有什么不同和特点。补充完善SRS和所负责的项目 | 根据最新课程内容完善自己项目的SRS，学习华为敏捷DevOps开发方法理论课件， 进行华为凤凰商城项目实验三，学习敏捷开发中如何进行持续测试与反馈 | 分工协作设计SAD初稿、学习软件体系结构并写出学习报告（笔记） | 分工协作，学习、检索研究经典软件体系结构案例、完善项目SAD
常滋厚 |  | 选举组长，确定课题 可行性分析报告---所建议的系统、可行性分析 | 传统软件开发过程模型与敏捷开发（中几种主要方法）的比较，分析各自的优缺点，以及如何应用于我们的项目中 | SRS--软件质量因素、数据、操作、故障处理 | 读《掌握需求过程(第3版) 》，对比其附录A和国标SRS的模板，分析有什么不同和特点。 | 根据最新课程内容继续完善自己项目的SRS，学习华为敏捷DevOps开发方法理论课件， 进行华为凤凰商城项目实验三，学习敏捷开发中如何进行持续测试与反馈 | 分工协作设计SAD初稿、学习软件体系结构并写出学习报告（笔记） | 分工协作，学习、检索研究经典软件体系结构案例、完善项目SAD
朱可欣 |  | 选举组长，确定课题 可行性分析报告---项目概述 | ch3 习题12，参考书皮卡地里电视广告销售系统按COCOMOII的工作量模型应用例子，估算自己项目的初始工作量 | SRS--范围、引用文件、需求、运行环境、约束条件 | 读《掌握需求过程(第3版) 》，对比其附录A和国标SRS的模板，分析有什么不同和特点。补充完善SRS和所负责的项目 | 根据最新课程内容继续完善自己项目的SRS，学习华为敏捷DevOps开发方法理论课件， 进行华为凤凰商城项目实验三，学习敏捷开发中如何进行持续测试与反馈 | 分工协作设计SAD初稿、学习软件体系结构并写出学习报告（笔记） | 分工协作，学习、检索研究经典软件体系结构案例、完善项目SAD