## Sheet1
项目及小组工作进度表
活动编号描述 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11 | Week12 | Week13 | Week14 | Week15 | Week16 | Week17
确定主题内容 | Start | End
根据不同功能进行页面划分 初步确定页面数量 |  | Start
结合功能需求，讨论并确立项目 总的主题样式方案
对页面样式进行初步分类
完成页面初步框架，搜集素材
结合需求确定页面设计 所用的技术和工具
进行页面初步规划， 进行模块化和简要分栏
搜集合适的配色方案、背景图片 图标和动效等素材
完成页面中期框架， 加入所选取的素材
就初步框架进行细化， 确立各类页面样式布局
进行各页面和模块的静态样式设计
初步对接与绑定各类模块功能接口
为各模块添加所需动态效果
完成整体页面布局，确定界面
对各页面模块进行样式整合并调整
检查页面展示运行效果， 完成页面布局
|  | 工期 |  |  | 已完成的 |  | Start | 开始 |  | End | 结束 |  | ……………… | 浮动时间 |  | End | 延期
个人的工作量
庞守任 | CASE（Computer-Aided Software Engineering, 计算机辅助软件工程）工具调研及应用
张天祥 | 分析我们项目中可能存在的风险，细化风险管理（做出风险分级及应对预案）
王凯 | ch3 习题12，参考书皮卡地里电视广告销售系统按COCOMOII的工作量模型应用例子，估算自己项目的初始工作量
常滋厚 | 传统软件开发过程模型与敏捷开发（中几种主要方法）的比较，分析各自的优缺点，以及如何应用于我们的项目中
朱可欣 | ch3 习题12，参考书皮卡地里电视广告销售系统按COCOMOII的工作量模型应用例子，估算自己项目的初始工作量